## Журнал проблем
ID | Проблема | Как проявляется | Причина | Что сделано / сделать | Статус
P-01 | Неполный .env.example | Не описаны все переменные окружения | В примере было 5 из ~12 переменных | Дополнен полный .env.example с комментариями | Исправлено
P-02 | README клиента — шаблон по умолчанию | В landmark_app/README.md текст «A new Flutter project» | Файл не заполнялся | Создан подробный README проекта (в папке сдачи) | Исправлено
P-03 | Контейнеры падают при первом старте | auth-service Exited (137) — OOM | Нехватка памяти Docker при одновременной сборке + тестах | Повторный запуск без параллельной нагрузки — стек поднялся (16/16 Up) | Исправлено
P-04 | Flutter analyze: 6 замечаний | 6 info-замечаний (curly_braces, use_build_context_synchronously) | Стилистические правила линтера | Не блокирует запуск; устранить на этапе доработки | В работе
P-05 | API Gateway в режиме debug | Лог GIN: «Running in debug mode», «trusted all proxies» | Не выставлен GIN_MODE=release и trusted proxies | Для эксплуатации задать release-режим и доверенные прокси | Доработать
P-06 | Несовпадение записи в .gitignore | Запись «.plan_of_realisation/» не совпадает с папкой «plan_of_realisation/» | Опечатка (ведущая точка) | Исправить запись / дополнить .gitignore | Доработать
P-07 | Низкое покрытие тестами клиента | Всего 4 файла тестов (11 тестов) | Тесты не приоритизировались на УП.02 | Расширить покрытие на следующих этапах УП.03 | Доработать
P-08 | Секреты в репозитории | Проверка: .env / .pem / .key не закоммичены | — | Подтверждено: секретов в репозитории нет (корректно) | ОК